## harmonogram
HARMONOGRAM - ČASOVÝ
| STAVBA: | REKONSTRUKCE MK V KAROLINCE
SO | Název | Termín provádění | KALENDÁŘNÍ DNY
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Předpokládaný termín zahájení | 3.12.2025
Frézování všech ulic | bar: KALENDÁŘNÍ DNY 3 to KALENDÁŘNÍ DNY 4
SO 101 | Ul. Okružní | bar: KALENDÁŘNÍ DNY 4
SO 101 | Ul. Rybízovna | bar: KALENDÁŘNÍ DNY 5
SO 101 | Ul. Obecní | bar: KALENDÁŘNÍ DNY 6
SO 101 | Ul. Nová | bar: KALENDÁŘNÍ DNY 7
SO 102 | Dvůr u č.p. 87 | bar: KALENDÁŘNÍ DNY 18 to KALENDÁŘNÍ DNY 30
Rezerva na ulice mimo dvůr č.p.87 | bar: KALENDÁŘNÍ DNY 10 to KALENDÁŘNÍ DNY 11
| Termín dokončení díla | 30.11.2025